MUARÉ

План разработки MUARÉ

Версия: 1.1

Дата: 22.07.2026

Статус: этап 4 завершён; модель MVP упрощена до публичной заявки

# Содержание

1. Правила работы

2. Подготовка материалов

3. Этап 1 — каркас проекта

4. Этап 2 — дизайн-система и публичный каркас

5. Этап 3 — публичные страницы

6. Этап 4 — PostgreSQL и Prisma

7. Этап 5 — вход и разграничение доступа

8. Этап 6 — каталог, мастера и настройки

9. Этап 7 — графики и исключения

10. Этап 8 — расчёт свободных слотов

11. Этап 9 — транзакционные бронирования

12. Этап 10 — публичная заявка

13. Этап 11 — кабинеты

Мастер

Администратор

14. Этап 12 — тестирование и запуск

15. Definition of Done

Версия: 1.1

Дата: 22.07.2026

Статус: этап 4 завершён; модель MVP упрощена до публичной заявки

# 1. Правила работы

Разрабатываем по одному этапу и не смешиваем независимые предметные области.

Перед изменениями проверяем документацию и существующий код.

Бизнес-правила бронирования располагаются на сервере, а не в React-компонентах.

Клиентские `userId`, `role`, `organizationId`, длительность, цена и окончание записи не считаются доверенными.

Не выполняем `prisma migrate reset`, не удаляем миграции и не очищаем базу без отдельного разрешения.

Каждый этап завершается lint, TypeScript, тестами и production build.

После успешной проверки создаётся отдельный commit.

# 2. Подготовка материалов

[x] Утвердить структуру многостраничного сайта.

[x] Сохранить бренд-гайд и контентную спецификацию.

[x] Определить назначение пяти фотографий интерьера.

[x] Получить пять фотографий как локальные файлы и дать им стабильные имена.

[ ] Утвердить часы работы самой студии для страницы контактов.

[ ] Утвердить ссылки на социальные сети и способ отображения карты.

[ ] Удалить или подтвердить неподтверждённые заявления контентной концепции: опыт «от 9 лет», рейтинг, срок носки 3–4 недели, отзывы и цифры клиентов.

[ ] Сверить дополнительные позиции разделов «Уход и SPA», «Комплексы» и «Ремонт» с утверждённым каталогом бронирования.

# 3. Этап 1 — каркас проекта

Цель: создать воспроизводимый Next.js-проект без бизнес-логики.

[x] Инициализировать Next.js App Router и TypeScript.

[x] Подключить Tailwind CSS, ESLint и Prettier.

[x] Создать группы маршрутов `(public)`, `(auth)`, `(staff)`, `(admin)`.

[x] Создать маршруты семи публичных страниц и защищённых кабинетов.

[x] Добавить `.env.example`, базовый `README.md` и скрипты проверки.

[x] Настроить CI для lint, typecheck и build.

Проверка:

npm run lint
npm run typecheck
npm run build

Commit: `chore: initialize muare website`

# 4. Этап 2 — дизайн-система и публичный каркас

[x] Подключить Cormorant Garamond и Jost через `next/font`.

[x] Добавить токены палитры MUARÉ и сетку отступов.

[x] Реализовать Header, Footer, Button, Card, Field, Container и Section.

[x] Создать responsive-навигацию и состояния keyboard focus.

[x] Разместить оптимизированные фотографии студии через `next/image`.

[x] Проверить mobile 360 px и desktop.

Commit: `feat: add muare design system`

# 5. Этап 3 — публичные страницы

Последовательность:

Главная.

О студии.

Услуги и цены.

Мастера и динамическая страница мастера.

FAQ.

Контакты.

Оболочка онлайн-записи.

Фотографии и контент о пространстве входят в страницу «О студии»; отдельного раздела

«Интерьер» нет.

Для каждой страницы:

[ ] Использовать только подтверждённые тексты и данные.

[ ] Добавить metadata, semantic headings и Open Graph.

[ ] Реализовать loading/error/empty для динамических блоков.

[ ] Проверить адаптивность, клавиатуру и контраст.

Commit: `feat: build muare public website`

# 6. Этап 4 — PostgreSQL и Prisma

[x] Подключить development PostgreSQL.

[x] Реализовать Prisma schema согласно Data Model.

[x] Добавить OrganizationSettings с настройками 120 минут и 60 дней.

[x] Реализовать типы услуг и ценовые модификаторы.

[x] Добавить exclusion constraint PostgreSQL для активных броней.

[x] Создать идемпотентный seed студии, мастеров, услуг и графиков.

Проверка: `prisma validate`, `prisma generate`, миграция на чистой test DB и повторный seed.

Commit: `feat: add muare booking data model`

# 7. Этап 5 — вход и разграничение доступа

[ ] Вход администратора и мастеров по телефону и паролю.

[ ] Нормализация номера телефона.

[ ] Безопасное хеширование пароля.

[ ] Auth.js server session.

[ ] Роли ADMIN и STAFF; клиент работает без регистрации.

[ ] Централизованные permissions, ownership и organization checks.

[ ] Rate limiting входа и безопасные сообщения об ошибках.

Commit: `feat: implement authentication and permissions`

# 8. Этап 6 — каталог, мастера и настройки

[ ] CRUD услуг и ценовых дополнений.

[ ] Деактивация вместо удаления используемой услуги.

[ ] Пять профилей мастеров; весь каталог доступен каждому.

[ ] Настройки минимального времени и горизонта записи.

[ ] AuditLog изменений цен, длительности и настроек.

Commit: `feat: add catalog staff and settings`

# 9. Этап 7 — графики и исключения

[ ] Цикл 2/2 от опорных дат августа 2026.

[ ] Противоположные сменные группы.

[ ] Пн–Пт для Татьяны Кравченко.

[ ] Отпуск, больничный, выходной, дополнительная смена и блокировка времени.

[ ] Преобразования `Europe/Moscow` ↔ UTC.

[ ] Unit-тесты дат, границ смены и исключений.

Commit: `feat: implement staff schedules`

# 10. Этап 8 — расчёт свободных слотов

[ ] Динамически вычислять интервалы, не сохранять свободные слоты в БД.

[ ] Старты каждые 15 минут.

[ ] Учитывать основную длительность и перерыв 15 минут.

[ ] Не прибавлять время за снятие, выравнивание и дизайн.

[ ] Проверять минимальные 2 часа и горизонт 60 дней из настроек.

[ ] Поддержать конкретного и любого свободного мастера.

[ ] Исключить N+1 запросы.

Commit: `feat: calculate available booking slots`

# 11. Этап 9 — транзакционные бронирования

[ ] Создание анонимной заявки со статусом PENDING.

[ ] PENDING и CONFIRMED одинаково блокируют выбранный слот.

[ ] Подтверждение и отмена заявки администратором.

[ ] Маникюр и педикюр одной непрерывной бронью на 180 минут у одного мастера.

[ ] Серверный расчёт цены, длительности и `occupiedUntil`.

[ ] Idempotency-Key.

[ ] BookingHistory и AuditLog.

[ ] Concurrency-тест: из двух запросов на один слот успешен только один.

Commit: `feat: implement transactional bookings`

# 12. Этап 10 — публичная заявка

[ ] Пять шагов заявки: услуга, мастер, дата, время, контактные данные.

[ ] Имя, фамилия и телефон без регистрации и клиентского кабинета.

[ ] Экран успешной отправки с пояснением о звонке администратора.

[ ] Защита от повторной отправки одной заявки.

Commit: `feat: add public booking request flow`

# 13. Этап 11 — кабинеты

## Мастер

[ ] Сегодня и неделя.

[ ] Только собственные записи.

[ ] Статусы COMPLETED и NO_SHOW.

## Администратор

[ ] Очередь заявок PENDING и подтверждение после звонка клиенту.

[ ] Общее расписание пяти мастеров.

[ ] Ручное создание, перенос и отмена.

[ ] Услуги, мастера, графики и настройки.

[ ] Клиенты и AuditLog.

Commit: `feat: add staff and admin workspaces`

# 14. Этап 12 — тестирование и запуск

[ ] Выполнить Test Plan и все P0/P1 Test Cases.

[ ] Security review: IDOR, CSRF, rate limiting, tenant boundaries и secrets.

[ ] Accessibility review и keyboard-only сценарии.

[ ] Lighthouse и оптимизация изображений.

[ ] Production PostgreSQL, backup, migrations и rollback.

[ ] Staging smoke, production release и фактические Release Notes.

Commit: `chore: release muare booking MVP`

# 15. Definition of Done

Клиент отправляет заявку, а администратор подтверждает её после звонка.

Все основные страницы работают на mobile и desktop.

Двойное бронирование невозможно при параллельных запросах.

Публичный посетитель, мастер и администратор получают только разрешённые данные.

Графики 2/2, UTC/MSK, технический перерыв и ограничения времени проверены тестами.

Production backup и rollback проверены до запуска.